Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Llevamos realizados las historias de usuarios con los backlogs, tenemos el modelo de datos para poder crear luego la base de datos con lo que vendría siendo PostgreSQL, a partir del modelo conceptual que teníamos, se procedió a realizar la transformación al modelo lógico relacional. Tenemos de igual manera vistas creadas que vendrían siendo: Landing page,registro, login, vista desde el usuario a los cursos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Las evidencias que mostraremos serán unas fotos de las vistas que tenemos hasta el momento (podrán cambiar durante el transcurso del proyecto) las fotografías darán cuenta de los avances que se indicaron en el punto 1 de este item. Las evidencias estarán subidas en una carpeta aparte ya que son imágenes y no caben dentro de los recuadros de este doc. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Sprint 0 | Fundamentos: Backlog, arquitectura y UX/UI | Reuniones con LLConsulting, Stitch AI, Data Modeler | 2 semanas (S1–S2) | Todo el equipo | reuniones con el cliente para levantar historias de usuario. Se priorizó el backlog, se diseñó el prototipo en Stitch y se completó el MER | Completado | Se integraron aquí el diseño de interfaces y el diseño de base de datos |
| Sprint 1 | Autenticación y roles | Framework frontend y backend (Next.js), base de datos | 2 semanas (S3–S4) | Todo el equipo | Se construyeron las vistas de inicio, registro, inicio de sesión y vista de usuario | En curso | Se adelantaron las vistas para mostrar un mockup navegable al cliente. Falta conectar la base de datos y los roles |
| Sprint 2 | Gestión de módulos y contenidos | Servidor de almacenamiento, framework backend/frontend | 2 semanas (S5–S6) | Todo el equipo | MODULO y CONTENIDO ya están en el modelo de datos. Dificultad: almacenamiento de videos y documentos | No iniciado |  |
| Sprint 3 | Consumo de contenido y progreso | Framework frontend, base de datos | 2 semanas (S7–S8) | Todo el equipo | Depende de que el Sprint 2 esté terminado. PROGRESO_CONTENIDO ya está modelado | No iniciado |  |
| Sprint 4 | Perfil Profesional Digital y certificación | Librería de generación de PDF/QR | 2 semanas (S9–S10) | Todo el equipo | Dificultad: elegir y probar la librería de PDF/QR | No iniciado |  |
| Sprint 5 | Pagos y suscripciones | API de pasarela de pago (Webpay/Mercadopago/Flow) | 3 semanas | Todo el equipo | Dificultad: integración con la pasarela y pruebas en su ambiente de prueba | No iniciado |  |
| Sprint 6 | Dashboard e interacción | Framework frontend, librería de gráficos | 2 semanas (S13–S14) | Todo el equipo | Depende de los datos generados en los sprints anteriores para los indicadores | No iniciado |  |
| Sprint 7 | Endurecimiento y QA | Casos de prueba, usuarios de prueba | 2 semanas (S15–S16) | Todo el equipo | Dificultad: conseguir usuarios de prueba y tiempo para corregir hallazgos | No iniciado |  |
| Sprint 8 | Despliegue y cierre | Servidor/hosting, dominio, editor de documentos | 2 semanas (S17–S18) | Todo el equipo | Depende de contratar hosting y dominio a tiempo | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: las historias de usuario y el backlog se definieron con el cliente desde el Sprint 0, lo que nos dio una lista clara y priorizada de qué construir. El prototipo de baja fidelidad en Stitch y el modelo de datos ya terminado aceleraron la construcción de las vistas. Dificultades: El equipo está aprendiendo React y Next.js, lo que hizo más lento el inicio del Sprint 1. Además, la base de datos aún no está conectada: la implementaremos en PostgreSQL a partir del modelo lógico relacional ya terminado.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Las actividades de diseño de interfaces y diseño de base de datos, que teníamos como actividades separadas, se integraron al Sprint 0 (Fundamentos), porque el prototipo y el modelo de datos son parte de la preparación antes de programar. En el Sprint 1 adelantamos las vistas de inicio, registro, inicio de sesión y vista de contenido usuario, para mostrar al cliente un mockup navegable antes de conectar la base de datos. No se eliminaron actividades del plan.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El Sprint 1 (Autenticación y roles) está en curso: falta conectar la base de datos, la recuperación de contraseña y la gestión de los 3 roles. El motivo es que priorizamos tener las vistas navegables para mostrar avance al cliente. Para no atrasar el proyecto, terminaremos la conexión a PostgreSQL y los roles en lo que queda del sprint, repartiendo las tareas entre los responsables.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.