## Podrias hacerlo en una tabla ti
SPRINT | N° | HISTORIAS DE USUARIO | N° DE TAREAS | TAREAS | ESTIMACIÓN (Horas)
SPRINT 1 | ÉPICA 01 | HU-01: Como usuario visitante quiero registrarme con mis datos personales y laborales para crear una cuenta en la plataforma. | T-01 | Diseñar el formulario de registro de usuarios y validaciones visuales. | 8
|  |  | T-02 | Programar el formulario y la API de registro de usuarios con hash de contraseña. | 20
|  |  | T-03 | Realizar pruebas unitarias y de validación del formulario de registro. | 5
|  | HU-02: Como usuario registrado quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura para acceder a mis cursos y proteger mi cuenta. | T-04 | Diseñar la interfaz de inicio de sesión y cierre de sesión. | 5
|  |  | T-05 | Programar la autenticación de credenciales y generación de tokens de sesión. | 13
|  |  | T-06 | Realizar pruebas de inicio de sesión, caducidad de token y cierre de sesión. | 5
|  | HU-03: Como usuario quiero recuperar mi contraseña olvidada vía correo para restablecer el acceso a mi cuenta. | T-07 | Diseñar la interfaz de solicitud y restablecimiento de contraseña. | 5
|  |  | T-08 | Programar el envío de correo transaccional con enlace temporal y actualización de clave. | 13
|  |  | T-09 | Realizar pruebas de expiración de enlaces y restablecimiento de contraseña. | 5
|  | HU-04: Como superadministrador quiero gestionar los roles y permisos del sistema para controlar el acceso a funciones críticas. | T-10 | Diseñar la vista de administración de roles y cuentas de administradores. | 8
|  |  | T-11 | Programar el middleware de autorización por roles (Cliente, Coach, Superadmin). | 20
|  |  | T-12 | Realizar pruebas de control de acceso y bloqueo de rutas restringidas. | 8
SPRINT 2 | ÉPICA 02 | HU-05: Como administrador quiero crear, editar y publicar módulos formativos para organizar la ruta de aprendizaje de los usuarios. | T-13 | Diseñar la interfaz para la gestión y publicación de módulos. | 8
|  |  | T-14 | Programar el CRUD de módulos y la lógica de publicación inmediata. | 20
|  |  | T-15 | Realizar pruebas funcionales de creación, edición y visibilidad de módulos. | 5
|  |  | T-16 | Diseñar los componentes de visualización de video responsivo y descarga de plantillas. | 8
|  | HU-06: Como administrador quiero subir videos y documentos descargables (.docx y PDF) para entregar material formativo a los participantes. | T-17 | Programar el almacenamiento y carga de documentos y el reproductor de video protegido. | 20
|  |  | T-18 | Realizar pruebas de tiempo de descarga de archivos y protección de videos. | 8
|  | HU-07: Como administrador quiero crear cuestionarios con preguntas y respuestas en alternativas para evaluar el aprendizaje por módulo. | T-19 | Diseñar la interfaz de creación y resolución de cuestionarios con alternativas. | 8
|  |  | T-20 | Programar la lógica de corrección automática, retroalimentación y cálculo de puntajes. | 20
|  |  | T-21 | Realizar pruebas de evaluación y retroalimentación inmediata de los cuestionarios. | 5
SPRINT 3 | ÉPICA 03 | HU-08: Como usuario cliente quiero completar el diagnóstico inicial para conocer mi punto de partida en empleabilidad. | T-22 | Diseñar el formulario de evaluación diagnóstica inicial (Módulo 1). | 8
|  |  | T-23 | Programar el guardado de respuestas y generación del mapa base de empleabilidad. | 13
|  |  | T-24 | Realizar pruebas de registro y almacenamiento inmutable de la línea base. | 5
|  | HU-09: Como usuario cliente quiero que los módulos se habiliten en orden secuencial para seguir un aprendizaje progresivo y estructurado. | T-25 | Diseñar los estados visuales de los módulos (bloqueado, en progreso, completado). | 5
|  |  | T-26 | Programar la lógica de desbloqueo condicional al completar videos y tests del módulo anterior. | 20
|  |  | T-27 | Realizar pruebas de bloqueo de acceso directo mediante URL a módulos no superados. | 8
|  | HU-10: Como usuario cliente quiero visualizar una barra con mi porcentaje de avance general para monitorear mi progreso en el programa. | T-28 | Diseñar el componente visual de barra de progreso y resumen de avance. | 5
|  |  | T-29 | Programar el cálculo dinámico del porcentaje de avance según actividades obligatorias. | 13
|  |  | T-30 | Realizar pruebas de actualización en tiempo real de la barra de progreso. | 5
SPRINT 4 | ÉPICA 04 | HU-11: Como usuario quiero registrar mi resumen ejecutivo, competencias y logros para estructurar mi Perfil Profesional Digital. | T-31 | Diseñar el formulario por etapas para completar los datos del perfil profesional. | 8
|  |  | T-32 | Programar el guardado, edición y validación de campos del perfil y foto. | 20
|  |  | T-33 | Realizar pruebas de persistencia de datos y subida de fotografía profesional. | 5
|  | HU-12: Como usuario quiero generar mi Perfil Profesional Digital con código QR y PDF descargable para compartirlo con reclutadores. | T-34 | Diseñar la plantilla de la infografía ejecutiva en PDF y la vista web pública. | 13
|  |  | T-35 | Programar el generador de PDF, el generador de código QR y la página pública del perfil. | 20
|  |  | T-36 | Realizar pruebas de descarga del archivo PDF y escaneo correcto del código QR. | 8
|  | HU-13: Como usuario quiero obtener un certificado digital al finalizar los módulos obligatorios para acreditar mi participación en el programa. | T-37 | Diseñar la plantilla del certificado digital con firmas y código de validación. | 8
|  |  | T-38 | Programar la emisión automática del certificado en PDF tras completar el 100% de los requisitos. | 13
|  |  | T-39 | Realizar pruebas de emisión de certificado validando restricciones de cumplimiento. | 5
SPRINT 5 | ÉPICA 05 | HU-14: Como usuario quiero consultar los planes de suscripción y sus precios en CLP para elegir la alternativa adecuada a mis necesidades. | T-40 | Diseñar la vista comparativa de planes de suscripción y precios en CLP. | 8
|  |  | T-41 | Programar el catálogo de planes y la visualización de características por tipo de plan. | 13
|  |  | T-42 | Realizar pruebas de visualización correcta de precios y formatos de moneda chilena. | 5
|  | HU-15: Como usuario quiero pagar mi suscripción con tarjeta de débito/crédito mediante pasarela de pago para activar mi acceso a la plataforma. | T-43 | Diseñar el flujo de checkout y las pantallas de confirmación de pago exitoso/fallido. | 13
|  |  | T-44 | Programar la integración con la pasarela de pago (Webpay/Mercado Pago/Flow) y webhooks de confirmación. | 20
|  |  | T-45 | Realizar pruebas con tarjetas de prueba (pagos aprobados, rechazados y anulaciones). | 8
|  | HU-16: Como usuario quiero cancelar mi suscripción recurrente en cualquier momento para evitar cobros futuros en mi cuenta. | T-46 | Diseñar la sección de gestión de suscripción y confirmación modal de cancelación. | 5
|  |  | T-47 | Programar la cancelación del cobro automático en la pasarela conservando el periodo vigente. | 13
|  |  | T-48 | Realizar pruebas de revocación de suscripción y verificación de no renovación. | 5
|  | HU-17: Como administrador quiero restringir los módulos premium para que solo accedan los usuarios con planes de mayor nivel. | T-49 | Diseñar las etiquetas visuales de "Premium" y los modales de invitación a actualizar plan. | 5
|  |  | T-50 | Programar el middleware de control de visibilidad y acceso a contenidos premium. | 13
|  |  | T-51 | Realizar pruebas de bloqueo de módulos avanzados para cuentas con plan estándar. | 5
SPRINT 6 | ÉPICA 06 | HU-19: Como usuario quiero enviar consultas al coach mediante un correo para resolver dudas específicas sobre los contenidos. | T-52 | Diseñar el formulario de contacto y consultas dentro de los módulos. | 5
|  |  | T-53 | Programar el envío de consultas por correo electrónico al coach asignado. | 13
|  |  | T-54 | Realizar pruebas de envío y recepción efectiva de las consultas de los usuarios. | 5
|  | HU-20: Como administrador quiero visualizar un dashboard con métricas clave para evaluar el desempeño y uso general de la plataforma. | T-55 | Diseñar el dashboard administrativo con tarjetas de KPIs y gráficos de uso. | 13
|  |  | T-56 | Programar las consultas agregadas de usuarios, pagos, tests y acceso a perfiles digitales. | 20
|  |  | T-57 | Realizar pruebas de integridad de datos y precisión en el cálculo de métricas. | 8
TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 576